**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие**

**территории МО Сагарчинский сельсовет на 2017-2023 года» за 1 полугодие 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус  | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | ГРБС(ответственный исполнитель, соисполнитель,участник) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  | Утвержденосводнойбюджетнойросписьюна 01.01. 2019г | Утвержденосводнойбюджетнойросписьюна отчетную дату | Утвержденов муниципальной программена отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальнаяпрограмма | «Устойчивое развитиетерритории МО Сагарчинский сельсовет на 2017-2023 года» | всего, в том числе | х | х | х |  | **15589,4** | **16085.9** | **15589,4** | **1973,0** |  |  |
| Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | х | х |  | 15589,4 | 16085.9 | 15589,4 | 1973,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории сельского поселения | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0503 | 71 001 00000 |  | 916,0 | 1144,0 | 916,0 | 414,4 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Реконструкция водопроводной сети в с.Сагарчин  | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0502 | 71 002 00000 |  | **4609,2** | 4726,9 | **4609,2** | 64,0 |  |  |
|  |  | 3626,6 | 3744,3 | 3626,6 |  64,0 |  |  |
|  |  | 982,6 | 982,6 | 982,6 | 0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Организация библиотечного обслуживания населения | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0801 | 71 003 00000 |  | 192,8 | 192,0 | 192,8 | 102,0 |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. | Проведение спортивных мероприятий | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 1102 | 71 004 00000 |  | 106,0 | 128,0 | 106,0 | 44,2 |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. | Обеспечение мер пожарной безопасности | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0310 | 71 005 00000 |  | 800,0 | 800 | 800,0 | 317,8 |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0409 | 71 006 00000 |  | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 438,8 |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0113 | 71 007 00000 |  | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 0 |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | х | х |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 | Организация культурно-досуговых мероприятий | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0801 | 71 009 00000 |  | 1056,1 | 1141,1 | 1056,1 | 554,8 |  |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10 | Капитальный и текущий ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0502 | 7101000000 |  | 120,0 | 92,0 | 120,0 | 25,0 |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11 | Обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0801 | 710П5S0990 |  | 1090,6 | 1110,6 | 1090,6 | 0 |  |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение реализации программы «Формирование комфортной городской среды» | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0503 | 710F255550 |  | 5210,0 | 5252,6 | 5210,0 | 0 |  |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13 | Обеспечение реализации проекта «Народный бюджет» | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 1102 | 7100479000 |  | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 0 |  |  |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.14 | Реализация формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0503 | 710F270110 |  | 0 | 235,4 | 0 | 12 |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_