**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие**

**территории МО Сагарчинский сельсовет на 2017-2023 года» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | ГРБС  (ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник) | Код бюджетной классификации | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  | Утверждено  сводной  бюджетной  росписью  на 01.01. 2018г | Утверждено  сводной  бюджетной  росписью  на отчетную дату | Утверждено  в муниципальной программе  на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная  программа | «Устойчивое развитие  территории МО Сагарчинский сельсовет на 2017-2023 года» | всего, в том числе | х | х | х |  | **12557,1** | **9279,7** | **9279,7** | **8963,3** |  |  |
| Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | х | х |  | 12557,1 | 9279,7 | 9279,7 | 8963,3 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории сельского поселения | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0503 | 71 001 00000 |  | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 627,3 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Реконструкция водопроводной сети в с.Сагарчин | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0502 | 71 002 00000 |  | 7835,0 | 3610,9 | 3610,9 | 3591,5 |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Организация библиотечного обслуживания населения | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0801 | 71 003 00000 |  | 186,0 | 186 | 186 | 186 |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. | Проведение спортивных мероприятий | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 1102 | 71 004 00000 |  | 89,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. | Обеспечение мер пожарной безопасности | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0310 | 71 005 00000 |  | 710 | 760 | 760 | 760 |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0409 | 71 006 00000 |  | 1244,7 | 2088,3 | 2088,3 | 2073,9 |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0113 | 71 007 00000 |  | 300,0 | 209,9 | 209,9 | 34 |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | х | х |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 | Организация культурно-досуговых мероприятий | Администрация МО Сагарчинский сельсовет | 720 | 0801 | 71 009 00000 |  | 1525,0 | 1646,2 | 1646,2 | 1579,3 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_