Таблица 11

Отчет

о ходе выполнения плана реализации

муниципальной программы «Устойчивое развитие

территории МО Сагарчинский сельсовет на 2017-2023 года» за 1 полугодие 2019 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа  «Устойчивое развитие  территории МО Сагарчинский сельсовет на 2017-2023 года» | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 1.1  «Благоустройство территории сельского поселения» | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Показатель (индикатор) «Количество замененных ламп» | единиц | 20 | 20 | X | X |  |
| 4. | Контрольное событие  «Улучшение качества освещения дорог и улиц на территории администрации» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 5. | Показатель (индикатор)  «Количество высаженных молодых саженцев деревьев» | единиц | 50 | 50 | X | X |  |
| 6. | Показатель (индикатор)  «Побелка деревьев» | единиц | 50 | 50 | X | X |  |
| 7 | Показатель (индикатор)  «Покос травы (сорняк)» | Кв. метр | 3500 | 3500 | X | X |  |
| 8 | Контрольное событие  «Озеленение территории администрации» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие  «Реконструкция водопроводной сети в с. Сагарчин» | X | X | X | X | X | X |
| 10. | Показатель (индикатор)  «Реконструкция водопроводной сети» | Погон. метр | 2000 | ­400 | X | X |  |
| 11. | Контрольное событие  «Улучшение качества подачи питьевой воды на территории администрации» | X | X | X | 30.09.2019 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие  «Организация библиотечного обслуживания населения» | X | X | X | X | X | X |
| 13. | Показатель (индикатор)  «Количество зарегистрированных читателей библиотек» | баллов | 55 | 55 | X | X |  |
| 14 | Контрольное событие  «Улучшение качества посещаемости библиотек» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 15 | Основное мероприятие  «Проведение спортивных мероприятий» | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Показатель (индикатор)  «Количество проведенных спортивных мероприятий» | единиц | 5 | 5 | X | X |  |
| 17 | Контрольное событие  «Привлечение населения к спортивной жизни села» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 18 | Основное мероприятие  «Обеспечение мер пожарной безопасности» | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Показатель (индикатор)  «Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года» | процентов | 70 | 70 | X | X |  |
| 20 | Контрольное событие  «Обеспечение безопасности населения, сохранение зеленного массива администрации» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 21 | Основное мероприятие  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Показатель (индикатор)  «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом» | метров | 700 | 700 | X | X |  |
| 23 | Контрольное событие  «Улучшение качества автомобильных дорог сельского поселения» | X | X | X | 30.11.2019 |  |  |
| 24 | Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Показатель (индикатор) «Доля объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию» | процентов | 60 | 60 | X | X |  |
| 26 | Контрольное событие «Увеличение количества объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.5 «Организация культурно-досуговых мероприятий» | X | X | X | X | X |  |
| 28 | Показатель (индикатор) «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» | единиц | 20 | 20 | X | X |  |
| 29 | Контрольное событие «Привлечение населения к культурно-досуговым мероприятиям» | X | X | X | 31.12.2019 |  |  |